## Tareas
Formato de Planeación y Seguimiento - Tareas
| Grupo: | Blast Code
| Líder: | Sebastián Orozco |  | Horas de trabajo semanal: |  |  |  | 5
| Admon. de planeación: | Daniel Cuartas |  | Horas de trabajo semanal: |  |  |  | 5
| Admon. de calidad: | Emilio Maya |  | Horas de trabajo semanal: |  |  |  | 5
| Admon. de calidad: | Camilo Vargas |  | Horas de trabajo semanal: |  |  |  | 5
| Admon. de soporte: | Lucas Bohorquez |  | Horas de trabajo semanal: |  |  |  | 5
| Admon. de desarrollo: | Jose Daniel Cruz |  | Horas de trabajo semanal: |  |  |  | 5
| Ciclo: | 1 |  | Total horas semana grupo: |  |  |  | 30 |  | Fecha inicio: | 2021-03-15 |  |  | Fecha fin: | 2021-04-24
| Cantidad semanas: | 5 |  | Total horas ciclo total: |  |  |  | 150
|  | Lo Planeado (Estimado) | [8 empty] | Lo real
| Tarea | Minutos Líder | Minutos Admin. Planeación | Minutos Admin. Calidad(emilio) | Minutos Admin. Calidad(emilio) | Minutos Admin. Soporte | Minutos Admin. Desarrollo | Minutos totales tarea | Semana planeada terminación | Valor planeado (VP) | Minutos Líder | Minutos Admin. Planeación | Minutos Admin. Calidad | Minutos Admin. Calidad | Minutos Admin. Soporte | Minutos Admin. Desarrollo | Minutos totales tarea | Semana real terminación | Valor ganado (VG)
Generales | Instalar herramientas de desarrollo | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 1 | 2% | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 210 | 1 | 2%
| Reunión de coordinación semanal tutor | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 5 | 2% | [6 empty] | 0 |  | 0%
[8 empty] | 0 |  | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0%
Gestión Requisitos | Elaborar la especificación del caso de uso: "Repartir propina" | 60 | [5 empty] | 60 | 1 | 0.6667% | [6 empty] | 0 |  | 0%
| Elaborar mockup de Caso de uso "Repartir propina" | 30 | [5 empty] | 30 | 1 | 0.3333% | 65 | [5 empty] | 65 | 1 | 0.3333%
| Recolección/validación de Información de stakeholders "Repartir propina" | 60 | [5 empty] | 60 | 1 | 0.6667% | 35 | [5 empty] | 35 | 1 | 0.6667%
| Reunión de inspección Caso de uso "Repartir propina" | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 2 | 2% | [6 empty] | 0 |  | 0%
Análisis Requisitos | Elaborar el diagrama de clase del análisis "Repartir propina" | 60 | [5 empty] | 60 | 2 | 0.6667% | 40 | [5 empty] | 40 | 1 | 0.6667%
| Elaborar el diagrama de secuencia "Repartir propina" | 30 | [5 empty] | 30 | 2 | 0.3333% | [6 empty] | 0 |  | 0%
| Revisión diagrama de clases del análisis "Repartir propina" | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 2 | 2% | [6 empty] | 0 |  | 0%
Diseño de Software | Diseño detallado :Diagrama de Clases Casos de uso "Repartir propina" | 60 | [5 empty] | 60 | 3 | 0.6667% | [6 empty] | 0 |  | 0%
Construcción y pruebas de Software | Implementar las clases de control Caso de uso "Repartir propina" | 45 | [5 empty] | 45 | 3 | 0.5% | [6 empty] | 0 |  | 0%
| Pruebas unitarias clases de control "Repartir propina" | 90 | [5 empty] | 90 | 3 | 1% | [6 empty] | 0 |  | 0%
| Implementar formulario/vista/API Caso de uso "Repartir propina" | 45 | [5 empty] | 45 | 3 | 0.5% | [6 empty] | 0 |  | 0%
| Revisión de código fuente "Repartir propina" | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 4 | 2% | [6 empty] | 0 |  | 0%
| Pruebas de integración "Repartir propina" | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 360 | 5 | 4% | [6 empty] | 0 |  | 0%
[8 empty] | 0 |  | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0%
Gestión Requisitos | Elaborar la especificación del caso de uso: "Crear categorias y subcategorias de gastos" |  |  |  | 60 |  |  | 60 | 1 | 0.6667% | [6 empty] | 0 |  | 0%
| Elaborar mockup de Caso de uso "Crear categorias y subcategorias de gastos" |  |  |  | 30 |  |  | 30 | 1 | 0.3333% |  |  |  | 65 |  |  | 65 | 1 | 0.3333%
| Recolección/Validación de Información de stakeholders "Crear categorias y subcategorias de gastos" |  |  |  | 60 |  |  | 60 | 1 | 0.6667% |  |  |  | 35 |  |  | 35 | 1 | 0.6667%
| Reunión de inspección Caso de uso "Crear categorias y subcategorias de gastos" | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 2 | 2% | [6 empty] | 0 |  | 0%
Análisis Requisitos | Elaborar el diagrama de clase del análisis "Crear categorias y subcategorias de gastos" |  |  |  | 60 |  |  | 60 | 2 | 0.6667% |  |  |  | 40 |  |  | 40 | 1 | 0.6667%
| Elaborar el diagrama de secuencia "Crear categorias y subcategorias de gastos" |  |  |  | 30 |  |  | 30 | 2 | 0.3333% | [6 empty] | 0 |  | 0%
| Revisión diagrama de clases del análisis "Crear categorias y subcategorias de gastos" | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 2 | 2% | [6 empty] | 0 |  | 0%
Diseño de Software | Diseño detallado :Diagrama de Clases Casos de uso "Crear categorias y subcategorias de gastos" |  |  |  | 60 |  |  | 60 | 3 | 0.6667% | [6 empty] | 0 |  | 0%
Construcción y pruebas de Software | Implementar las clases de control Caso de uso "Crear categorias y subcategorias de gastos" |  |  |  | 45 |  |  | 45 | 3 | 0.5% | [6 empty] | 0 |  | 0%
| Pruebas unitarias clases de control "Crear categorias y subcategorias de gastos" |  |  |  | 90 |  |  | 90 | 3 | 1% | [6 empty] | 0 |  | 0%
| Implementar formulario/vista/API Caso de uso "Crear categorias y subcategorias de gastos" |  |  |  | 45 |  |  | 45 | 3 | 0.5% | [6 empty] | 0 |  | 0%
| Revisión de código fuente "Crear categorias y subcategorias de gastos" | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 4 | 2% | [6 empty] | 0 |  | 0%
| Pruebas de integración "Crear categorias y subcategorias de gastos" | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 360 | 5 | 4% | [6 empty] | 0 |  | 0%
[8 empty] | 0 |  | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0%
Gestión Requisitos | Elaborar la especificación del caso de uso: "Modificar categorías y subcategorías de gastos" |  |  | 60 |  |  |  | 60 | 1 | 0.6667% | [6 empty] | 0 |  | 0%
| Elaborar mockup de Caso de uso "Modificar categorías y subcategorías de gastos" |  |  | 30 |  |  |  | 30 | 1 | 0.3333% |  |  | 60 |  |  |  | 60 | 1 | 0.3333%
| Recolección/Validación de Información de stakeholders "Modificar categorías y subcategorías de gastos" |  |  | 60 |  |  |  | 60 | 1 | 0.6667% |  |  | 35 |  |  |  | 35 | 1 | 0.6667%
| Reunión de inspección Caso de uso "Modificar categorías y subcategorías de gastos" | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 2 | 2% | [6 empty] | 0 |  | 0%
Análisis Requisitos | Elaborar el diagrama de clase del análisis "Modificar categorías y subcategorías de gastos" |  |  | 60 |  |  |  | 60 | 2 | 0.6667% |  |  | 40 |  |  |  | 40 | 1 | 0.6667%
| Elaborar el diagrama de secuencia "Modificar categorías y subcategorías de gastos" |  |  | 30 |  |  |  | 30 | 2 | 0.3333% | [6 empty] | 0 |  | 0%
| Revisión diagrama de clases del análisis "Modificar categorías y subcategorías de gastos" | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 2 | 2% | [6 empty] | 0 |  | 0%
Diseño de Software | Diseño detallado :Diagrama de Clases Casos de uso "Modificar categorías y subcategorías de gastos" |  |  | 60 |  |  |  | 60 | 3 | 0.6667% | [6 empty] | 0 |  | 0%
Construcción y pruebas de Software | Implementar las clases de control Caso de uso "Modificar categorías y subcategorías de gastos" |  |  | 45 |  |  |  | 45 | 3 | 0.5% | [6 empty] | 0 |  | 0%
| Pruebas unitarias clases de control "Modificar categorías y subcategorías de gastos" |  |  | 90 |  |  |  | 90 | 3 | 1% | [6 empty] | 0 |  | 0%
| Implementar formulario/vista/API Caso de uso "Modificar categorías y subcategorías de gastos" |  |  | 45 |  |  |  | 45 | 3 | 0.5% | [6 empty] | 0 |  | 0%
| Revisión de código fuente "Modificar categorías y subcategorías de gastos" | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 4 | 2% | [6 empty] | 0 |  | 0%
| Pruebas de integración "Modificar categorías y subcategorías de gastos" | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 360 | 5 | 4% | [6 empty] | 0 |  | 0%
[8 empty] | 0 |  | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0%
Gestión Requisitos | Elaborar la especificación del caso de uso: "Registrar venta mostrador" |  | 60 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.6667% | [6 empty] | 0 |  | 0%
| Elaborar mockup de Caso de uso "Registrar venta mostrador" |  | 30 |  |  |  |  | 30 | 1 | 0.3333% |  | 65 |  |  |  |  | 65 | 1 | 0.3333%
| Recolección/Validación de Información de stakeholders "Registrar venta mostrador" |  | 60 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.6667% |  | 35 |  |  |  |  | 35 | 1 | 0.6667%
| Reunión de inspección Caso de uso "Registrar venta mostrador" | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 2 | 2% | [6 empty] | 0 |  | 0%
Análisis Requisitos | Elaborar el diagrama de clase del análisis "Registrar venta mostrador" |  | 60 |  |  |  |  | 60 | 2 | 0.6667% |  | 40 |  |  |  |  | 40 | 1 | 0.6667%
| Elaborar el diagrama de secuencia "Registrar venta mostrador" |  | 30 |  |  |  |  | 30 | 2 | 0.3333% | [6 empty] | 0 |  | 0%
| Revisión diagrama de clases del análisis "Registrar venta mostrador" | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 2 | 2% | [6 empty] | 0 |  | 0%
Diseño de Software | Diseño detallado :Diagrama de Clases Casos de uso "Registrar venta mostrador" |  | 60 |  |  |  |  | 60 | 3 | 0.6667% | [6 empty] | 0 |  | 0%
Construcción y pruebas de Software | Implementar las clases de control Caso de uso "Registrar venta mostrador" |  | 45 |  |  |  |  | 45 | 3 | 0.5% | [6 empty] | 0 |  | 0%
| Pruebas unitarias clases de control "Registrar venta mostrador" |  | 90 |  |  |  |  | 90 | 3 | 1% | [6 empty] | 0 |  | 0%
| Implementar formulario/vista/API Caso de uso "Registrar venta mostrador" |  | 45 |  |  |  |  | 45 | 3 | 0.5% | [6 empty] | 0 |  | 0%
| Revisión de código fuente "Registrar venta mostrador" | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 4 | 2% | [6 empty] | 0 |  | 0%
| Pruebas de integración "Registrar venta mostrador" | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 360 | 5 | 4% | [6 empty] | 0 |  | 0%
[8 empty] | 0 |  | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0%
Gestión Requisitos | Elaborar la especificación del caso de uso: "Registrar venta mesa" | [5 empty] | 60 | 60 | 1 | 0.6667% | [6 empty] | 0 |  | 0%
| Elaborar mockup de Caso de uso "Registrar venta mesa" | [5 empty] | 30 | 30 | 1 | 0.3333% | [5 empty] | 65 | 65 | 1 | 0.3333%
| Recolección/Validación de Información de stakeholders "Registrar venta mesa" | [5 empty] | 60 | 60 | 1 | 0.6667% | [5 empty] | 35 | 35 | 1 | 0.6667%
| Reunión de inspección Caso de uso "Registrar venta mesa" | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 2 | 2% | [6 empty] | 0 |  | 0%
Análisis Requisitos | Elaborar el diagrama de clase del análisis "Registrar venta mesa" | [5 empty] | 60 | 60 | 2 | 0.6667% | [5 empty] | 40 | 40 | 1 | 0.6667%
| Elaborar el diagrama de secuencia "Registrar venta mesa" | [5 empty] | 30 | 30 | 2 | 0.3333% | [6 empty] | 0 |  | 0%
| Revisión diagrama de clases del análisis "Registrar venta mesa" | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 2 | 2% | [6 empty] | 0 |  | 0%
Diseño de Software | Diseño detallado :Diagrama de Clases Casos de uso "Registrar venta mesa" | [5 empty] | 60 | 60 | 3 | 0.6667% | [6 empty] | 0 |  | 0%
Construcción y pruebas de Software | Implementar las clases de control Caso de uso "Registrar venta mesa" | [5 empty] | 45 | 45 | 3 | 0.5% | [6 empty] | 0 |  | 0%
| Pruebas unitarias clases de control "Registrar venta mesa" | [5 empty] | 90 | 90 | 3 | 1% | [6 empty] | 0 |  | 0%
| Implementar formulario/vista/API Caso de uso "Registrar venta mesa" | [5 empty] | 45 | 45 | 3 | 0.5% | [6 empty] | 0 |  | 0%
| Revisión de código fuente "Registrar venta mesa" | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 4 | 2% | [6 empty] | 0 |  | 0%
| Pruebas de integración "Registrar venta mesa" | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 360 | 5 | 4% | [6 empty] | 0 |  | 0%
[8 empty] | 0 |  | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0%
Gestión Requisitos | Elaborar la especificación del caso de uso: "Asignar ventas a clientes" |  |  |  |  | 60 |  | 60 | 1 | 0.6667% | [6 empty] | 0 |  | 0%
| Elaborar mockup de Caso de uso "Asignar ventas a clientes" |  |  |  |  | 30 |  | 30 | 1 | 0.3333% |  |  |  |  | 65 |  | 65 | 1 | 0.3333%
| Recolección/Validación de Información de stakeholders "Asignar ventas a clientes" |  |  |  |  | 60 |  | 60 | 1 | 0.6667% |  |  |  |  | 35 |  | 35 | 1 | 0.6667%
| Reunión de inspección Caso de uso "Asignar ventas a clientes" | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 2 | 2% | [6 empty] | 0 |  | 0%
Análisis Requisitos | Elaborar el diagrama de clase del análisis "Asignar ventas a clientes" |  |  |  |  | 60 |  | 60 | 2 | 0.6667% |  |  |  |  | 40 |  | 40 | 1 | 0.6667%
| Elaborar el diagrama de secuencia"Asignar ventas a clientes" |  |  |  |  | 30 |  | 30 | 2 | 0.3333% | [6 empty] | 0 |  | 0%
| Revisión diagrama de clases del análisis "Asignar ventas a clientes" | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 2 | 2% | [6 empty] | 0 |  | 0%
Diseño de Software | Diseño detallado :Diagrama de Clases Casos de uso "Asignar ventas a clientes" |  |  |  |  | 60 |  | 60 | 3 | 0.6667% | [6 empty] | 0 |  | 0%
Construcción y pruebas de Software | Implementar las clases de control Caso de uso "Asignar ventas a clientes" |  |  |  |  | 45 |  | 45 | 3 | 0.5% | [6 empty] | 0 |  | 0%
| Pruebas unitarias clases de control "Asignar ventas a clientes" |  |  |  |  | 90 |  | 90 | 3 | 1% | [6 empty] | 0 |  | 0%
| Implementar formulario/vista/API Caso de uso "Asignar ventas a clientes" |  |  |  |  | 45 |  | 45 | 3 | 0.5% | [6 empty] | 0 |  | 0%
| Revisión de código fuente "Asignar ventas a clientes" | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 4 | 2% | [6 empty] | 0 |  | 0%
| Pruebas de integración "Asignar ventas a clientes" | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 360 | 5 | 4% | [6 empty] | 0 |  | 0%
[8 empty] | 0 |  | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0%
Generales | Consolidar informe semanal | 60 | [5 empty] | 60 | 5 | 0.6667% | [6 empty] | 0 |  | 0%
| Consolidar datos planeación semanal |  | 60 |  |  |  |  | 60 | 5 | 0.6667% | [6 empty] | 0 |  | 0%
| Consolidar datos calidad semanal |  |  | 60 | 60 |  |  | 120 | 5 | 1.333% | [6 empty] | 0 |  | 0%
| Reporte avance implementación |  |  |  |  | 60 | 60 | 120 | 5 | 1.333% | [6 empty] | 0 |  | 0%
[8 empty] | 0 |  | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0%
[8 empty] | 0 |  | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0%
[8 empty] | 0 |  | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0%
[8 empty] | 0 |  | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0%
| Total minutos por rol | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | [11 empty] | 0%
| Total horas por rol | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
[6 empty] | Total min.: |  | 9000 | VP total: | 100% | Esto siempre debe dar 100% |  |  |  | Total min.: |  | 1045
[6 empty] | Total horas: |  | 150 | [6 empty] | Total horas: |  | 17.4167
Verificar que las horas totales planeadas
no excedan las horas de trabajo del grupo en el ciclo

## Semanas
Formato de Planeación y Seguimiento - Semanas
Las casillas en gris tienen fórmulas para realizar los cálculos automáticamente. No deben ingresarse allí datos manuales.
Grupo: | BLASTCODE
Ciclo: | 1
| Lo Planeado (Estimado) |  |  | Lo real |  |  |  |  | Lo Planeado (Estimado) |  |  | Lo real
Semana | Horas | Valor planeado | Valor planeado acumulado | Horas | Valor ganado | Valor ganado acumulado |  | Semana | Horas | Valor planeado | Valor planeado acumulado | Horas | Valor ganado | Valor ganado acumulado
1 | 18 | 12% | 12% | 17.4167 | 12% | 12% |  | 1 | 10 | %
2 | 45 | 30% | 42% | 0 | 0% | 12% |  | 2 | 12
3 | 24 | 16% | 58% | 0 | 0% | 12% |  | 3 | 15
4 | 18 | 12% | 70% | 0 | 0% | 12% |  | 4 | 16
5 | 45 | 30% | 100% | 0 | 0% | 12% |  | 5 | 45
| 150 |  |  | 17.4167
Las horas de cada semana no pueden superar las horas de trabajo del grupo por semana
| Recolección de Información de stakeholders "Asignar ventas a clientes" |  |  |  |  | 60
| Recolección de Información de stakeholders "Registrar venta mesa" | [5 empty] | 60