## Tareas
Formato de Planeación y Seguimiento - Tareas
| Grupo: | Blast Code
| Líder: | Sebastian |  | Horas de trabajo semanal: |  |  |  | 4
| Admon. de planeación: | Daniel |  | Horas de trabajo semanal: |  |  |  | 4
| Admon. de calidad: | Emilio |  | Horas de trabajo semanal: |  |  |  | 4
| Admon. de calidad: | Camilo |  | Horas de trabajo semanal: |  |  |  | 4
| Admon. de soporte: | Lucas |  | Horas de trabajo semanal: |  |  |  | 4
| Admon. de desarrollo: | Jose |  | Horas de trabajo semanal: |  |  |  | 4
¦
| Ciclo: | 1 |  | Total horas semana grupo: |  |  |  | 24 |  | Fecha inicio: | 2021-03-15 |  | Fecha fin: | 2021-04-24
| Cantidad semanas: | 5 |  | Total horas ciclo total: |  |  |  | 120
|  | Lo Planeado (Estimado) | [8 empty] | Lo real
| Tarea | Minutos Líder | Minutos Admin. Planeación | Minutos Admin. Calidad | Minutos Admin. Calidad | Minutos Admin. Soporte | Minutos Admin. Desarrollo | Minutos totales tarea | Semana planeada terminación | Valor planeado (VP) | Minutos Líder | Minutos Admin. Planeación | Minutos Admin. Calidad | Minutos Admin. Soporte | Minutos totales tarea | Semana real terminación | Valor ganado (VG)
Generales | Instalar herramientas de desarrollo | 60 | 60 | 30 |  | 120 | 60 | 270 | 1 | 15.17% |  |  |  |  | 0 |  | 0%
| Reunión de coordinación semanal tutor | 30 | 30 | 30 |  | 30 | 30 | 120 | 1 | 6.742% |  |  |  |  | 0 |  | 0%
| Draft Arquitectura | 60 | 60 |  |  | 60 | 90 | 180 |  | 10.11% |  |  |  |  | 0 |  | 0%
Gestión Requisitos | Recolección de Información de stakeholders | 60 | 60 |  |  |  |  | 120 | 1 | 6.742% |  |  |  |  | 0 |  | 0%
| Elaborar la especificación del caso de uso: "" |  | 30 |  |  |  |  | 30 | 1 | 1.685% |  |  |  |  | 0 |  | 0%
| Elaborar mockup de Caso de uso "" | 30 | [5 empty] | 30 | 1 | 1.685% |  |  |  |  | 0 |  | 0%
| Reunión de inspección Caso de uso "" | 30 | 30 |  |  | 30 | 30 | 120 | 1 | 6.742% |  |  |  |  | 0 |  | 0%
Análisis Requisitos | Elaborar el diagrama de clase del análisis | 90
| Elaborar modelo de Iteración del análisis | 120
| Revisión diagrama de clases del análisis | 30 | 30 |  |  | 30 | 30
Diseño de Software | Diseño detallado :Diagrama de Clases Casos de uso " " |  | 40 |  |  |  |  | 40 | 2 | 2.247% |  |  |  |  | 0 |  | 0%
| Diseño detallado :Diagrama de Iteracion Caso de uso "" |  | 120
| Diseño detallado :Repositorio de Datos"" |  | 120
Construcción y pruebas de Software | Implementar las clases de control Caso de uso "" |  | 60 |  |  |  |  | 60 | 3 | 3.371% |  |  |  |  | 0 |  | 0%
| Pruebas unitarias clases de control |  | 30 |  |  |  |  | 30 | 3 | 1.685% |  |  |  |  | 0 |  | 0%
| Implementar las clases de entidad/modelo y acceso repositorios Caso de uso "Consultar Paciente" |  | 240 |  |  |  |  | 240 | 2 | 13.48%
| Pruebas unitarias clases de entidad |  | 20
| Implementar formulario/vista/API Caso de uso "" |  | 120 |  |  |  |  | 120 | 2 | 6.742% |  |  |  |  | 0 |  | 0%
| Revisión de código fuente "" | 30 | 30 |  |  | 30 | 30 | 120 | 3 | 6.742% |  |  |  |  | 0 |  | 0%
| Pruebas de integración | 45 | 45 |  |  | 45 | 45 | 180 | 5 | 10.11% |  |  |  |  | 0 |  | 0%
| SIGUE OTRO CASO DE USO | [6 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  |  | 0 |  | 0%
…...................
Generales | Consolidar informe semanal | 30 | [5 empty] | 30 | 1 | 1.685% |  |  |  |  | 0 |  | 0%
| Consolidar datos planeación semanal |  | 30 |  |  |  |  | 30 | 1 | 1.685% |  |  |  |  | 0 |  | 0%
| Consolidar datos calidad semanal |  |  | 30 |  |  |  | 30 | 1 | 1.685% |  |  |  |  | 0 |  | 0%
| Reporte uso repositorio y backup semanal |  |  |  |  | 30 |  | 30 | 1 | 1.685% |  |  |  |  | 0 |  | 0%
| Reporte avance implementación | [5 empty] | 30 | 0 |  | 0% |  |  |  |  | 0 |  | 0%
[8 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  |  | 0 |  | 0%
[8 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  |  | 0 |  | 0%
[8 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  |  | 0 |  | 0%
[8 empty] | 0 |  | 0% |  |  |  |  | 0 |  | 0%
| Total minutos por rol | 615 | 1155 | 90 |  | 375 | [10 empty] | 0%
| Total horas por rol | 10.25 | 19.25 | 1.5 |  | 6.25
[6 empty] | Total min.: |  | 1780 | VP total: | 100% | Esto siempre debe dar 100% |  |  | Total min.: | 0
[6 empty] | Total horas: |  | 29.6667 | [5 empty] | Total horas: | 0
Verificar que las horas totales planeadas
no excedan las horas de trabajo del grupo en el ciclo

## Semanas
Formato de Planeación y Seguimiento - Semanas
Las casillas en gris tienen fórmulas para realizar los cálculos automáticamente. No deben ingresarse allí datos manuales.
Grupo: | Los Ases
Ciclo: | 1
| Lo Planeado (Estimado) |  |  | Lo real |  |  |  | Lo Planeado (Estimado) |  |  | Lo real
Semana | Horas | Valor planeado | Valor planeado acumulado | Horas | Valor ganado | Valor ganado acumulado | Semana | Horas | Valor planeado | Valor planeado acumulado | Horas | Valor ganado | Valor ganado acumulado
1 | 13.5 | 45.51% | 45.51% | 0 | 0% | 0% | 1 | 10 | %
2 | 6.6667 | 22.47% | 67.98% | 0 | 0% | 0% | 2 | 12
3 | 3.5 | 11.8% | 79.78% | 0 | 0% | 0% | 3 | 15
4 | 0 | 0% | 79.78% | 0 | 0% | 0% | 4 | 16
5 | 3 | 10.11% | 89.89% | 0 | 0% | 0% | 5 | 3
6 | 0 | 0% | 89.89% | 0 | 0% | 0% | 6 | 0
7 | 0 | 0% | 89.89% | 0 | 0% | 0% | 7 | 0
8 | 0 | 0% | 89.89% | 0 | 0% | 0% | 8 | 0
9 | 0 | 0% | 79.78% | 0 | 0% | 0% | 9 | 0
| 26.6667 |  |  | 0
Las horas de cada semana no pueden superar las horas de trabajo del grupo por semana