## Tareas
Formato de Planeación y Seguimiento - Tareas
| Grupo: | Blast Code
| Líder: | Sebastian |  | Horas de trabajo semanal: |  |  |  | 5
| Admon. de planeación: | Daniel |  | Horas de trabajo semanal: |  |  |  | 5
| Admon. de calidad: | Emilio |  | Horas de trabajo semanal: |  |  |  | 5
| Admon. de calidad: | Camilo |  | Horas de trabajo semanal: |  |  |  | 5
| Admon. de soporte: | Lucas |  | Horas de trabajo semanal: |  |  |  | 5
| Admon. de desarrollo: | Jose |  | Horas de trabajo semanal: |  |  |  | 5
¦
| Ciclo: | 1 |  | Total horas semana grupo: |  |  |  | 30 |  | Fecha inicio: | 2021-03-15 |  |  | Fecha fin: | 2021-04-24
| Cantidad semanas: | 5 |  | Total horas ciclo total: |  |  |  | 150
|  | Lo Planeado (Estimado) | [8 empty] | Lo real
| Tarea | Minutos Líder | Minutos Admin. Planeación | Minutos Admin. Calidad(emilio) | Minutos Admin. Calidad(camilo) | Minutos Admin. Soporte | Minutos Admin. Desarrollo | Minutos totales tarea | Semana planeada terminación | Valor planeado (VP) | Minutos Líder | Minutos Admin. Planeación | Minutos Admin. Calidad | Minutos Admin. Calidad | Minutos Admin. Soporte | Minutos totales tarea | Semana real terminación | Valor ganado (VG)
Generales | Instalar herramientas de desarrollo | 30 | 30 | 30 | 30 | 90 | 30 | 240 | 1 | 2.721% | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 175 | 1 | 2.721%
| Reunión de coordinación semanal tutor | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 |  | 2.041% | [5 empty] | 0 |  | 0%
[8 empty] | 0 |  | 0% | [5 empty] | 0 |  | 0%
Gestión Requisitos | Recolección de Información de stakeholders "Repartir propina" | 60 | [5 empty] | 60 | 1 | 0.6803% | [5 empty] | 0 |  | 0%
| Elaborar la especificación del caso de uso: "Repartir propina" | 60 | [5 empty] | 60 | 1 | 0.6803% | 65 |  |  |  |  | 65 | 1 | 0.6803%
| Elaborar mockup de Caso de uso "Repartir propina" | 30 | [5 empty] | 30 | 1 | 0.3401% | 35 |  |  |  |  | 35 | 1 | 0.3401%
| Reunión de inspección Caso de uso "Repartir propina" | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 2 | 2.041% | [5 empty] | 0 |  | 0%
Análisis Requisitos | Elaborar el diagrama de clase del análisis "Repartir propina" | 60 | [5 empty] | 60 | 2 | 0.6803% | 40 |  |  |  |  | 40 | 1 | 0.6803%
| Revisión diagrama de clases del análisis "Repartir propina" | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 2 | 2.041% | [5 empty] | 0 |  | 0%
Diseño de Software | Diseño detallado :Diagrama de Clases Casos de uso "Repartir propina" | 60 | [5 empty] | 60 | 3 | 0.6803% | [5 empty] | 0 |  | 0%
Construcción y pruebas de Software | Implementar las clases de control Caso de uso "Repartir propina" | 45 | [5 empty] | 45 | 3 | 0.5102% | [5 empty] | 0 |  | 0%
| Pruebas unitarias clases de control "Repartir propina" | 90 | [5 empty] | 90 | 3 | 1.02% | [5 empty] | 0 |  | 0%
| Implementar formulario/vista/API Caso de uso "Repartir propina" | 45 | [5 empty] | 45 | 3 | 0.5102% | [5 empty] | 0 |  | 0%
| Revisión de código fuente "Repartir propina" | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 4 | 2.041% | [5 empty] | 0 |  | 0%
| Pruebas de integración "Repartir propina" | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 360 | 5 | 4.082% | [5 empty] | 0 |  | 0%
[8 empty] | 0 |  | 0% | [5 empty] | 0 |  | 0%
Gestión Requisitos | Recolección de Información de stakeholders |  |  |  | 60 |  |  | 60 | 1 | 0.6803% | [5 empty] | 0 |  | 0%
| Elaborar la especificación del caso de uso: "Crear categorias y subcategorias de gastos" |  |  |  | 60 |  |  | 60 | 1 | 0.6803% | [5 empty] | 0 |  | 0%
| Elaborar mockup de Caso de uso "Crear categorias y subcategorias de gastos" |  |  |  | 30 |  |  | 30 | 1 | 0.3401% | [5 empty] | 0 |  | 0%
| Reunión de inspección Caso de uso "Crear categorias y subcategorias de gastos" | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 2 | 2.041% | [5 empty] | 0 |  | 0%
Análisis Requisitos | Elaborar el diagrama de clase del análisis |  |  |  | 60 |  |  | 60 | 2 | 0.6803% | [5 empty] | 0 |  | 0%
| Revisión diagrama de clases del análisis | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 2 | 2.041% | [5 empty] | 0 |  | 0%
Diseño de Software | Diseño detallado :Diagrama de Clases Casos de uso " Crear categorias y subcategorias de gastos" |  |  |  | 60 |  |  | 60 | 3 | 0.6803% | [5 empty] | 0 |  | 0%
Construcción y pruebas de Software | Implementar las clases de control Caso de uso "Crear categorias y subcategorias de gastos" |  |  |  | 45 |  |  | 45 | 3 | 0.5102% | [5 empty] | 0 |  | 0%
| Pruebas unitarias clases de control |  |  |  | 90 |  |  | 90 | 3 | 1.02% | [5 empty] | 0 |  | 0%
| Implementar formulario/vista/API Caso de uso "Crear categorias y subcategorias de gastos" |  |  |  | 45 |  |  | 45 | 3 | 0.5102% | [5 empty] | 0 |  | 0%
| Revisión de código fuente "Crear categorias y subcategorias de gastos" | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 4 | 2.041% | [5 empty] | 0 |  | 0%
| Pruebas de integración | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 360 | 5 | 4.082% | [5 empty] | 0 |  | 0%
[8 empty] | 0 |  | 0% | [5 empty] | 0 |  | 0%
Gestión Requisitos | Recolección de Información de stakeholders |  |  | 60 |  |  |  | 60 | 1 | 0.6803% | [5 empty] | 0 |  | 0%
| Elaborar la especificación del caso de uso: "Modificar categorías y subcategorías de gastos" |  |  | 60 |  |  |  | 60 | 1 | 0.6803% |  |  | 20 |  |  | 20 | 1 | 0.6803%
| Elaborar mockup de Caso de uso "Modificar categorías y subcategorías de gastos" |  |  | 30 |  |  |  | 30 | 1 | 0.3401% |  |  | 25 |  |  | 25 | 1 | 0.3401%
| Reunión de inspección Caso de uso "Modificar categorías y subcategorías de gastos" | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 2 | 2.041% | [5 empty] | 0 |  | 0%
Análisis Requisitos | Elaborar el diagrama de clase del análisis |  |  | 60 |  |  |  | 60 | 2 | 0.6803% |  |  | 20 |  |  | 20 | 1 | 0.6803%
| Revisión diagrama de clases del análisis | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 2 | 2.041% | [5 empty] | 0 |  | 0%
Diseño de Software | Diseño detallado :Diagrama de Clases Casos de uso "Modificar categorías y subcategorías de gastos" |  |  | 60 |  |  |  | 60 | 3 | 0.6803% | [5 empty] | 0 |  | 0%
Construcción y pruebas de Software | Implementar las clases de control Caso de uso "Modificar categorías y subcategorías de gastos" |  |  | 45 |  |  |  | 45 | 3 | 0.5102% | [5 empty] | 0 |  | 0%
| Pruebas unitarias clases de control |  |  | 90 |  |  |  | 90 | 3 | 1.02% | [5 empty] | 0 |  | 0%
| Implementar formulario/vista/API Caso de uso "Modificar categorías y subcategorías de gastos" |  |  | 45 |  |  |  | 45 | 3 | 0.5102% | [5 empty] | 0 |  | 0%
| Revisión de código fuente "Modificar categorías y subcategorías de gastos" | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 4 | 2.041% | [5 empty] | 0 |  | 0%
| Pruebas de integración | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 360 | 5 | 4.082% | [5 empty] | 0 |  | 0%
[8 empty] | 0 |  | 0% | [5 empty] | 0 |  | 0%
Gestión Requisitos | Recolección de Información de stakeholders |  | 60 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.6803% | [5 empty] | 0 |  | 0%
| Elaborar la especificación del caso de uso: "Buscar categorías y subcategorías de gastos" |  | 60 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.6803% | [5 empty] | 0 |  | 0%
| Elaborar mockup de Caso de uso "Buscar categorías y subcategorías de gastos" |  | 30 |  |  |  |  | 30 | 1 | 0.3401% | [5 empty] | 0 |  | 0%
| Reunión de inspección Caso de uso "Buscar categorías y subcategorías de gastos" | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 2 | 2.041% | [5 empty] | 0 |  | 0%
Análisis Requisitos | Elaborar el diagrama de clase del análisis |  | 60 |  |  |  |  | 60 | 2 | 0.6803% | [5 empty] | 0 |  | 0%
| Revisión diagrama de clases del análisis | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 2 | 2.041% | [5 empty] | 0 |  | 0%
Diseño de Software | Diseño detallado :Diagrama de Clases Casos de uso "Buscar categorías y subcategorías de gastos" |  | 60 |  |  |  |  | 60 | 3 | 0.6803% | [5 empty] | 0 |  | 0%
Construcción y pruebas de Software | Implementar las clases de control Caso de uso "Buscar categorías y subcategorías de gastos" |  | 45 |  |  |  |  | 45 | 3 | 0.5102% | [5 empty] | 0 |  | 0%
| Pruebas unitarias clases de control |  | 90 |  |  |  |  | 90 | 3 | 1.02% | [5 empty] | 0 |  | 0%
| Implementar formulario/vista/API Caso de uso "Buscar categorías y subcategorías de gastos" |  | 45 |  |  |  |  | 45 | 3 | 0.5102% | [5 empty] | 0 |  | 0%
| Revisión de código fuente "Buscar categorías y subcategorías de gastos" | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 4 | 2.041% | [5 empty] | 0 |  | 0%
| Pruebas de integración | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 360 | 5 | 4.082% | [5 empty] | 0 |  | 0%
[8 empty] | 0 |  | 0% | [5 empty] | 0 |  | 0%
Gestión Requisitos | Recolección de Información de stakeholders | [5 empty] | 60 | 60 | 1 | 0.6803% | [5 empty] | 0 |  | 0%
| Elaborar la especificación del caso de uso: "Realizar cierre de caja" | [5 empty] | 60 | 60 | 1 | 0.6803% | [5 empty] | 0 |  | 0%
| Elaborar mockup de Caso de uso "Realizar cierre de caja" | [5 empty] | 30 | 30 | 1 | 0.3401% | [5 empty] | 0 |  | 0%
| Reunión de inspección Caso de uso "Realizar cierre de caja" | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 2 | 2.041% | [5 empty] | 0 |  | 0%
Análisis Requisitos | Elaborar el diagrama de clase del análisis | [5 empty] | 60 | 60 | 2 | 0.6803% | [5 empty] | 0 |  | 0%
| Revisión diagrama de clases del análisis | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 2 | 2.041% | [5 empty] | 0 |  | 0%
Diseño de Software | Diseño detallado :Diagrama de Clases Casos de uso "Realizar cierre de caja" | [5 empty] | 60 | 60 | 3 | 0.6803% | [5 empty] | 0 |  | 0%
Construcción y pruebas de Software | Implementar las clases de control Caso de uso "Realizar cierre de caja" | [5 empty] | 45 | 45 | 3 | 0.5102% | [5 empty] | 0 |  | 0%
| Pruebas unitarias clases de control | [5 empty] | 90 | 90 | 3 | 1.02% | [5 empty] | 0 |  | 0%
| Implementar formulario/vista/API Caso de uso "Realizar cierre de caja" | [5 empty] | 45 | 45 | 3 | 0.5102% | [5 empty] | 0 |  | 0%
| Revisión de código fuente "Realizar cierre de caja" | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 4 | 2.041% | [5 empty] | 0 |  | 0%
| Pruebas de integración | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 360 | 5 | 4.082% | [5 empty] | 0 |  | 0%
[8 empty] | 0 |  | 0% | [5 empty] | 0 |  | 0%
Gestión Requisitos | Recolección de Información de stakeholders |  |  |  |  | 60 |  | 60 | 1 | 0.6803% | [5 empty] | 0 |  | 0%
| Elaborar la especificación del caso de uso: "Asignar ventas a clientes" |  |  |  |  | 60 |  | 60 | 1 | 0.6803% | [5 empty] | 0 |  | 0%
| Elaborar mockup de Caso de uso "Asignar ventas a clientes" |  |  |  |  | 30 |  | 30 | 1 | 0.3401% | [5 empty] | 0 |  | 0%
| Reunión de inspección Caso de uso "Asignar ventas a clientes" | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 2 | 2.041% | [5 empty] | 0 |  | 0%
Análisis Requisitos | Elaborar el diagrama de clase del análisis |  |  |  |  | 60 |  | 60 | 2 | 0.6803% | [5 empty] | 0 |  | 0%
| Revisión diagrama de clases del análisis | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 2 | 2.041% | [5 empty] | 0 |  | 0%
Diseño de Software | Diseño detallado :Diagrama de Clases Casos de uso "Asignar ventas a clientes" |  |  |  |  | 60 |  | 60 | 3 | 0.6803% | [5 empty] | 0 |  | 0%
Construcción y pruebas de Software | Implementar las clases de control Caso de uso "Asignar ventas a clientes" |  |  |  |  | 45 |  | 45 | 3 | 0.5102% | [5 empty] | 0 |  | 0%
| Pruebas unitarias clases de control |  |  |  |  | 90 |  | 90 | 3 | 1.02% | [5 empty] | 0 |  | 0%
| Implementar formulario/vista/API Caso de uso "Asignar ventas a clientes" |  |  |  |  | 45 |  | 45 | 3 | 0.5102% | [5 empty] | 0 |  | 0%
| Revisión de código fuente "Asignar ventas a clientes" | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 4 | 2.041% | [5 empty] | 0 |  | 0%
| Pruebas de integración | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 360 | 5 | 4.082% | [5 empty] | 0 |  | 0%
[8 empty] | 0 |  | 0% | [5 empty] | 0 |  | 0%
Generales | Consolidar informe semanal | 60 | [5 empty] | 60 | 5 | 0.6803% | [5 empty] | 0 |  | 0%
| Consolidar datos planeación semanal |  | 60 |  |  |  |  | 60 | 5 | 0.6803% | [5 empty] | 0 |  | 0%
| Consolidar datos calidad semanal |  |  | 60 | 60 |  |  | 120 | 5 | 1.361% | [5 empty] | 0 |  | 0%
| Reporte avance implementación | [5 empty] | 60 | 60 | 5 | 0.6803% | [5 empty] | 0 |  | 0%
[8 empty] | 0 |  | 0% | [5 empty] | 0 |  | 0%
[8 empty] | 0 |  | 0% | [5 empty] | 0 |  | 0%
[8 empty] | 0 |  | 0% | [5 empty] | 0 |  | 0%
[8 empty] | 0 |  | 0% | [5 empty] | 0 |  | 0%
| Total minutos por rol | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | [10 empty] | 0%
| Total horas por rol | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5
[6 empty] | Total min.: |  | 8820 | VP total: | 100% | Esto siempre debe dar 100% |  |  |  | Total min.: | 380
[6 empty] | Total horas: |  | 147 | [6 empty] | Total horas: | 6.3333
Verificar que las horas totales planeadas
no excedan las horas de trabajo del grupo en el ciclo

## Semanas
Formato de Planeación y Seguimiento - Semanas
Las casillas en gris tienen fórmulas para realizar los cálculos automáticamente. No deben ingresarse allí datos manuales.
Grupo: | BLASTCODE
Ciclo: | 1
| Lo Planeado (Estimado) |  |  | Lo real |  |  |  | Lo Planeado (Estimado) |  |  | Lo real
Semana | Horas | Valor planeado | Valor planeado acumulado | Horas | Valor ganado | Valor ganado acumulado | Semana | Horas | Valor planeado | Valor planeado acumulado | Horas | Valor ganado | Valor ganado acumulado
1 | 19 | 12.93% | 12.93% | 6.3333 | 6.122% | 6.122% | 1 | 10 | %
2 | 42 | 28.57% | 41.5% | 0 | 0% | 6.122% | 2 | 12
3 | 24 | 16.33% | 57.82% | 0 | 0% | 6.122% | 3 | 15
4 | 18 | 12.24% | 70.07% | 0 | 0% | 6.122% | 4 | 16
5 | 41 | 27.89% | 97.96% | 0 | 0% | 6.122% | 5 | 41
| 144 |  |  | 6.3333
Las horas de cada semana no pueden superar las horas de trabajo del grupo por semana